## Slide 1
INTERNAL
営業実行ロードマップ
4週間で月4〜7社獲得
ラクラク勤怠 小原 健太
biccuri5086@gmail.com / 080-9895-7770

## Slide 2
全体像
コスト対効果の高い順で同時並行
2 / 6
順
施策
開始日数
月額コスト
1顧客獲得コスト
評価
1
Google広告
1日
30,000円
15,000円
★★★★★
2
社労士パートナー
即日
0円
3,000円
★★★★★
3
リスト作成外注
3-5日
5,000円(単発)
-
★★★★
4
営業代行(成果報酬)
1-2週
15,000円〜
10,000円
★★★★
→ 全部仕掛けると4週間後には月4〜7社獲得ペース構築完了

## Slide 3
Week 1：自動集客の仕掛け
種を撒く
3 / 6
Day 1-2
Google広告開始
2時間で設定完了 月3万円で集客開始
->
Day 3-4
社労士10名打診
短文メールを送付 返信2-3件期待
->
Day 5
リスト100社発注
クラウドワークス ¥5,000で1週間納品
->
Day 6-7
デモ準備
問合せ・返信対応 資料の最終確認

## Slide 4
Week 2〜4：人力営業の仕組み化
刈り取り
4 / 6
Week 2
営業代行発注
リスト納品 カクトクに月3アポ依頼
->
Week 3
デモ実施
Google広告流入 社労士紹介の商談
->
Week 4
成約
トライアル開始 手厚いサポート

## Slide 5
月の予算と作業時間
ROIシミュレーション
5 / 6
月コスト ¥50,000
・Google広告 ¥30k ・営業代行 ¥15k〜 ・リスト ¥5k(初月)
月作業時間 15〜20h
・広告チューニング 1h ・社労士連絡 2h ・代行レビュー 1h ・デモ実施 5-10h ・サポート 5h
期待成果 月5社獲得
・Google経由 2社 ・社労士経由 2社 ・営業代行経由 1社 → MRR ¥100,000+

## Slide 6
NEXT STEP
今日から STEP 1：Google広告
1日で設定完了、明日から問合せが来始める
ラクラク勤怠 小原 健太
biccuri5086@gmail.com / 080-9895-7770
6 / 6